 -
 -
 -
 -
 -
 -
## 2.Pantallas y Reportes
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Tipo Req.:	Mantenimiento
Key Jira:	TCELXMP-2208
Estimado de Pantallas y Reportes					Puntos Complejidad:		0
Observaciones
Los clientes que se visualizaran en las pantallas y reportes son clientes de tipo hipotecario.

ESTIMACION DE TAMAÑO					Campos
#	Pantallas y Reportes	Complejidad	Complejidad		Puntos	Hrs. (con Ajuste)	Suposiciones		Mas de 35	Mayor	8
			Campos / Entrada	Transacciones					9 a 35	Media	5
					-	-			1 a 8	Simple	3
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-			Transacciones
					-	-			mas de 10	Mayor	8
					-	-			5 a 9	Media	5
					-	-			1 a 4	Simple	3
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-

## 3.Procedimientos
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Tipo Req.:	Mantenimiento
Key Jira:	TCELXMP-2208
Estimado de Procedimientos					Puntos Complejidad:		-
Observaciones
Los procedimientos a crear solo serán utilizados para los clientes de tipo hipotecario

ESTIMACION DE TAMAÑO
#	Procedimiento	Complejidad	Complejidad					Hrs. / (con Ajuste)	Suposiciones
			Campos / Entrada	Transacciones	Tablas	Campos / Salida	Puntos
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-			Sumamos todos los valores
					-	-
					-	-			Entradas
					-	-			mas de 21	Mayor	5
					-	-			9 a 20	Media	3
					-	-			1 a 8	Simple	0.5
					-	-
					-	-			Trasacciones	Insert, update, delete
					-	-			mas de 15	Mayor	8
					-	-			6 a 14	Media	4
					-	-			1 a 5	Simple	0.5
					-	-
					-	-			Tablas
					-	-			mas de 11	Mayor	8
					-	-			de 5 a 10	Media	4
					-	-			1 a 4	Simple	0.5
					-	-
					-	-			Salidas
					-	-			mas de 21	Mayor	5
					-	-			9 a 20	Media	3
					-	-			1 a 8	Simple	0.5
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-

## 4.Servicios
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Tipo Req.:	Mantenimiento
Key Jira:	TCELXMP-2208
Estimado de Servicios					Puntos Complejidad:		38
Observaciones
Servicio web desarrollado para integración con sistema externo

ESTIMACION DE TAMAÑO
#	Funcionalidad	Complejidad	Complejidad			Puntos	Hrs. (con Ajuste)	Suposiciones
			Campos / Entrada	Transacciones	Campos Salida
	alta de cuenta	Mayor				38	16.55
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-				Sumar
					-	-
					-	-
					-	-			Entradas
					-	-			mas de 21	Mayor	15
					-	-			9 a 20	Media	10
					-	-			1 a 8	Simple	5
					-	-
					-	-			Trasacciones	Insert, update, delete
					-	-			mas de 15	Mayor	8
					-	-			6 a 14	Media	5
					-	-			1 a 5	Simple	3
					-	-
					-	-			Salidas
					-	-			mas de 21	Mayor	15
					-	-			9 a 20	Media	10
					-	-			1 a 8	Simple	5
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-

## 5.Ajustes y Riesgos
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Factores de Ajuste, Distribución y Riesgos

Puntos Complejidad					38
		Factor de Ajuste			0.66
Puntos Complejidad Ajustados:					25
		Reserva de Riesgos		0%	0

Puntos Complejidad Ajustados:					25
Generales			Influencia (0-5)	Peso					Lenguajes Programación
1	Equipo de Tiempo Completo		3	-1	-3				.Net	0.7
2	Reutilizable		3	0.5	1.5				Cold Fusion	1
3	Experiencia del Equipo en la Tecnología		3	1	3				Fox	1.2
4	Experiencia en el Negocio		3	0.5	1.5				Java	1
5	Experiencia en el Framework		3	1	3				PHP	1.3
				Suma	6				VB	0.8
Pantallas y Reportes					0
1	Leng Programación:	VB		0.8	0				Reuso
Pantallas y Reportes Ajustados					0				Media	1.00
					Alta	0.75
Procedimientos					0
1	Leng Programación:	SQL		1	0				Experiencia Equipo
Procedimientos Ajustados					0

Servicios					38
1	Leng Programación:	Web/Java		1	38
Servicios Ajustados					38

Riesgos

#	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Exposición	Suposiciones
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
				0%
			Total	0%

## 6.Ajuste y Distribución
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
Distribución Estimado

Proyecto:	Nom. Proyecto
Tipo Req.:	Mantenimiento
Key Jira:	TCELXMP-2208

Puntos Complejidad Ajustados				25

	Productividad (Puntos / HH):	0.66	hrs:	17

ESTIMACION DE ESFUERZO					Juicio Experto
			100%	41
Nº	Nombre de la Fase	Esfuerzo	%	Esfuerzo	Esfuerzo			PROCESO/BD	Ponderación
1	Análisis		25%	10.35				Basico	2
2	Diseño		7%	2.90				Complejo	25
3	Construcción	16.55	40%	16.55				Intermedio	13
4	Plan de Pruebas		1%	0.41
5	Pruebas QA		13%	5.38
6	Pruebas con Usuario		4%	1.66
7	Liberación		1%	0.41
8	Post-Liberación		1%	0.41
9	Administración de Proyectos		8%	3.31
10	Administración de Configuración		0%	0.00
11	Aseguramiento de Calidad		0%	0.00
12	Monitoreo y Control de Proyectos		0%	0.00
					2
	Ciclo de Vida Desarrollo (hrs):			38.07
	Ciclo de Vida Proyecto (hrs):			3.31
	Total:			41.38

X		Y

Líder de Desarrollo		Gerente de Desarrollo

## 7.Costo del Proyecto
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Proyecto:	Nom. Proyecto			Fecha:			2/17/2025
Tipo Req.:	Mantenimiento			Estimación:			Inicial
Key Jira:	TCELXMP-2208			Categoría:			Pequeño
Solicitud:	Pedro Ortega Ruíz			Puntos Funcionales:			25
Estimó:	Juan Martínez Garza			Esfuerzo:			41
				Costo del Proyecto:			$6,025.00

Observaciones:

			COSTO
Fase	Esfuerzo	Recurso Interno		Recurso Externo		Consultor Externo		Rev
	Horas	Costo	Horas	Costo	Horas	Costo	Horas
Requerimientos	10	$25.00	78	$30.00	-	$35.00	-	68
Análisis y Diseño	3	$25.00	20	$30.00	-	$35.00	-	17
Construcción	17	$25.00	-	$30.00	-	$35.00	-	-17
Pruebas	5	$25.00	34	$30.00	-	$35.00	-	29
Implementación	0	$25.00	-	$30.00	-	$35.00	-	-0
Planificación	3	$25.00	34	$30.00	-	$35.00	-	31
Administración de Configuración	0	$25.00	17	$30.00	-	$35.00	-	17
Aseguramiento de Calidad	0	$25.00	17	$30.00	-	$35.00	-	17
Seguimiento y Supervisión	0	$25.00	17	$30.00	-	$35.00	-	17

Uso de Recursos			217		0		0	217
Subtotal Recursos			$5,425.00		$-		$-
Costo de Mano de Obra					$5,425.00

Otros materiales
Hardware					$100.00
Software					$100.00
Viajes					$100.00
Capacitación					$100.00
Infraestructura					$100.00
Otros					$100.00
Costo Materiales					$600.00

Costo del Proyecto					$6,025.00

## 1.Parametros
Proyecto:	Nom. Proyecto
Estimado por:	Juan Martínez Garza
Solicitado por:	Pedro Ortega Ruíz
Lider:	X
Gerente:	Y
Key Jira:	TCELXMP-2208	*(Referencia de origen del requerimiento)
Tipo Requerimiento:	Mantenimiento
Costo Hora Recurso Interno:	25
Costo Hora Recurso Externo:	30
Costo Hora Consultor Externo:	35

Presiona el tipo de estimación: